## PianificazioneProgetto
Come creare la pianificazione di un progetto in questo foglio di lavoro. Immettere il titolo del progetto nella cella B1. Le informazioni su come usare questo foglio di lavoro, con istruzioni per le utilità per la lettura dello schermo e l'autore della cartella di lavoro, si trovano nel foglio di lavoro Informazioni. Continuare a spostarsi verso il basso nella colonna A per ascoltare altre istruzioni. | NewMonopoli
Immettere il nome della società nella cella B2. | Da bancherz
Immettere il nome del Responsabile di progetto nella cella B3. Immettere la data di inizio del progetto nella cella E3. Inizio progetto: l’etichetta si trova nella cella C3. | Messa Alessando | Inizio progetto: |  | 2024-12-22
Visualizzazione settimana nella cella E4 rappresenta la settimana iniziale da visualizzare nella pianificazione del progetto nella cella I4. La data di inizio del progetto è la Settimana 1. Per cambiare la visualizzazione della settimana, è sufficiente immettere un diverso numero di settimana nella cella E4. La data di inizio di ogni settimana, a partire dalla settimana indicata nella cella E4, inizia nella cella I4 e viene calcolata automaticamente. Sono disponibili 8 settimane in questa visualizzazione: dalla cella I4 alla cella BF4. Queste celle non si dovrebbero modificare. L'etichetta Visualizza settimana: si trova nella cella C4. |  | Visualizza settimana: |  | 1 |  |  | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03
Le celle da I5 a BL5 contengono il numero dei giorni delle settimane rappresentate nei blocchi superiori e vengono calcolati automaticamente. Queste celle non si dovrebbero modificare. La data corrente viene indicata in rosso (esadecimale AD3815) a partire dalla data odierna nella riga 5 per l’intera colonna di date fino alla fine della pianificazione del progetto. | time axis 2024-12-23 to 2025-02-09
ITERAZIONE | ATTIVITÀ | ASSEGNATO A | AVANZAMENTO | INIZIO | FINE | GIORNI | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d
Non eliminare questa riga. Questa riga è nascosta per proteggere una formula usata per evidenziare il giorno corrente all’interno della pianificazione di progetto.
1 | Analisi dei requisiti e pianificazione
| Studio del progetto e dei requisiti | Tentori, Ronchi | 100% | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2
| Diagramma dei Casi d'uso | Messa | 100% | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1
Progettazione e modellazione
| Diagramma delle classi a livello di dominio | Teruzzi | 100% | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 1
| Diagrammi SSD | Tentori, Ronchi, Messa, Teruzzi | 100% | 2024-12-24 | 2024-12-28 | 5
| Diagramma dell'architettura software | Tentori, Ronchi, Messa, Teruzzi | 100% | 2024-12-24 | 2025-01-03 | 11
| Diagramma delle classi a livello di progettazione | Tentori, Ronchi, Messa, Teruzzi | 100% | 2024-12-24 | 2025-01-03 | 11
| Diagramma di sequenza di progettazione | Tentori, Ronchi, Messa, Teruzzi | 100% | 2024-12-29 | 2025-01-03 | 6
| Diagramma a stati | Tentori, Ronchi, Messa, Teruzzi | 100% | 2024-12-29 | 2025-01-03 | 6
| Diagramma attività | Tentori, Ronchi, Messa, Teruzzi | 100% | 2024-12-29 | 2025-01-03 | 6
| Definizione dei pattern | Tentori, Ronchi, Messa, Teruzzi | 100% | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1
| Ricerca SpringBoot | Ronchi | 100% | 2025-01-03 | 2025-01-04
| Ricerca React | Messa | 100% | 2025-01-03 | 2025-01-04
| UML del database | Tentori | 100% | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2
Implementazione e testing iniziale
| Sviluppo del backend | Tentori, Ronchi | 100% | 2025-01-04 | 2025-01-21 | 18
| Sviluppo del frontend per l'interfaccia utente | Teruzzi, Messa | 100% | 2025-01-04 | 2025-01-21 | 18
| Implementazione del database | Tentori | 100% | 2025-01-04 | 2025-01-10 | 7
| Revisione e miglioramento del codice | Tentori, Ronchi, Messa | 100% | 2025-01-21 | 2025-01-25 | 5
| Setup di Github Actions per build e test automatici​ | Teruzzi | 100% | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1
Test intermedi
| Test e ottimizzazioni con tool | Ronchi, Messa, Tentori | 100% | 2025-01-22 | 2025-01-25 | 4
2 | Progettazione e modellazione
| Revisione diagrammi | Teruzzi, Messa, Ronchi | 100% | 2025-01-25 | 2025-01-29 | 1
Implementazione e testing iniziale
| Sviluppo del backend | Ronchi, Tentori | 100% | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 3
| Sviluppo del frontend per l'interfaccia utente | Teruzzi, Messa | 100% | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 3
| Revisione del database | Tentori | 100% | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 1
| Revisione e miglioramento del codice | Tentori, Ronchi, Messa, Teruzzi | 100% | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2
Test finali e ottimizzazione
| Test e ottimizzazioni con i tool | Ronchi, Messa, Tentori, Teruzzi | 100% | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 3
| Completamento della documentazione | Tentori, Teruzzi, Ronchi, Messa | 100% | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 3

## Legenda
giorni liberi
giorni liberi per qualcuno